## Licencias y Costes
Checklist de Licencias y Costes - Local de Celebraciones
Concepto | Descripción | Coste Estimado (€)
Licencia de actividad + proyecto | Permiso municipal para uso del local como sala de fiestas/eventos | 400 – 1.500 + IVA
Licencia ambiental / comunicación previa | Autorización ambiental por impacto acústico y aforo | 400 – 1.500 + IVA
Licencia de obras + proyecto eléctrico | Obligatorio si hay reformas estructurales o instalaciones nuevas | 800 – 2.000
Proyectos técnicos | Acústica, accesibilidad, ventilación, seguridad contra incendios | 1.000 – 2.500
Declaración sanitaria | Registro si se manipulan o sirven alimentos (catering) | 200 – 500
Tasas municipales | Tasas de tramitación en el Ayuntamiento | 200 – 600
TOTAL ESTIMADO | Presupuesto orientativo con márgenes | 3.000 – 8.000 + IVA

## Checklist de Pasos
Checklist de Pasos para Obtener Licencias
1. Contratar técnico (ingeniero o arquitecto) para proyecto de actividad.
2. Elaborar proyecto de instalaciones, accesibilidad, acústica y eléctrico.
3. Presentar declaración responsable o solicitud formal de licencia.
4. Solicitar licencia ambiental según el Anexo III de la Ley catalana.
5. Pedir licencia de obras si se hacen reformas interiores.
6. Hacer adecuaciones necesarias (baños accesibles, aislamiento acústico, ventilación).
7. Presentar declaración sanitaria si hay manipulación de alimentos.
8. Pasar inspección municipal.
9. Recoger licencia de apertura definitiva.

## Calendario Estimado
Calendario Estimado por Fase - Tramitación Licencias
Fase | Duración Estimada | Responsable | Observaciones
Contratar técnico | 1 semana | Promotor | Buscar técnico colegiado con experiencia en locales de pública concurrencia
Elaboración de proyectos técnicos | 2-3 semanas | Técnico | Incluye memoria técnica, planos, proyectos acústicos, eléctrico y accesibilidad
Presentar solicitud o declaración responsable | 1 día | Promotor / Técnico | Se puede hacer en paralelo a la redacción final si se usa vía exprés
Tramitación licencia ambiental | 2-4 semanas | Ayuntamiento | Puede variar según la carga del área de medio ambiente
Tramitación licencia de obras | 1-2 semanas | Ayuntamiento | Solo si se hacen obras con reforma de instalaciones
Ejecución de obras | 2-4 semanas | Promotor | Dependerá del alcance de reforma e instaladores
Presentar declaración sanitaria | 1 semana | Promotor | Aplicable solo si hay catering
Inspección municipal | 1-2 semanas | Ayuntamiento | Revisión de cumplimiento técnico y normativo
Recepción de licencia definitiva | 1 semana | Ayuntamiento | Tras validación final